## PM
Gerência de projetos
Impacto
Objetivo | Descrição | Capacidade de controle sobre o trabalho | Controle de qualidade | Comunicação com o cliente | Manutenção e rastreabilidade entre artefatos | Criação e manutenção do Projeto de software | Metodologia de desenvolvimento | Gerência de modificações | Gerência de erros | Gerência sobre o projeto como um todo | Integração da equipe | Gerência de riscos | Capacidade de previsão de entrega
PM.01 | The Project Plan for the execution of the project is developed according to the Statement of Work and reviewed and accepted by the Customer. The Tasks and Resources necessary to complete the work are sized and estimated. | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0
PM.O2 | Progress of the project is monitored against the Project Plan and recorded in the Progress Status Record. Corrections to remediate problems and deviations from the plan are taken when project targets are not achieved. Closure of the project is performed to get the Customer acceptance documented in the Acceptance Record. | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0
PM.03 | The Change Requests are addressed through their reception and analysis. Changes to software requirements are evaluated for cost, schedule and technical impact. | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5
PM.04 | Review meetings with the Work Team and the Customer are held. Agreements are registered and tracked. | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5
PM.05 | Risks are identified as they develop and during the conduct of the project. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0
PM.06 | A software Version Control Strategy is developed. Items of Software Configuration are identified, defined and baselined. Modifications and releases of the items are controlled and made available to the Customer and Work Team. The storage, handling and delivery of the items are controlled. | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5
PM.07 | Software Quality Assurance is performed to provide assurance that work products and processes comply with the Project Plan and Requirements Specification. | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
Atividade | Descrição | PM.01 | PM.02 | PM.03 | PM.04 | PM.05 | PM.06 | PM.07
PM.1 | Project Planning | x |  |  |  | x | x | x
PM.2 | Project Plan Execution |  | x | x | x | x |  | x
PM.3 | Project Assessment and Control |  | x
PM.4 | Project Closure |  | x
Note on D1: The purpose of the Project Management process is to establish and carry out in a systematic way the Tasks of the software implementation project, which allows complying with the project’s Objectivesin the expected quality, time and costs. This part of ISO/IEC 29110 is intended to be used by the VSE to establish processes to implement any development approach or methodology including, e.g., agile, evolutionary, incremental, test driven development, etc. based on the VSE organization or project needs.
Note on B13: The Project Planning activity documents the planning details needed to manage the project. The activity provides: - Reviewed Statement of Work and the Tasks needed to provide the contract Deliverables and to satisfy Customer requirements. - Project lifecycle, including task dependencies and duration. - Project quality assurance strategy through verification and validation of work products/Deliverables, Customer and Work Team reviews. - Work Team and Customer roles and responsibilities. - Project Resources and training needs. - Estimates of effort, cost and schedule. - Identified project risks. - Project version control and baseline strategy. - Project Repository to store, handle and deliver controlled product and document versions and baselines.
Note on B14: The Project Plan Execution activity implements the documented plan on the project. The activity provides: - Progress Status Record of the project updated. - Analyzed and evaluated change requests to the plan impacting cost, schedule and technical requirements. - Approved changes to the plan. - Reviews and agreements with the Work Team (WT) and Customer (CUS). - Back up of the Project Repository, and its recovery if necessary.
Note on B15: The Project Assessment and Control activity evaluates the performance of the plan against documented commitments. The activity provides: - Evaluation of actual plan performance and progress against targets. - Identified and evaluated significant cost, schedule and technical performance deviations and problems. - Review of project risks and identification of new risks. - Documented change requests, appropriate corrective action defined, and changes tracked to closure.
Note on B16: The Project Closure activity provides the project’s documentation and products in accordance with contract requirements. The activity provides: - Delivery of the product as specified in the Delivery Instructions. - Support of Customer product acceptance in accordance to Delivery Instructions. - Completion of the project and sign of the Acceptance Record.

## SI
Implementação de Software
Nível de impacto
Objetivo | Descrição | Capacidade de controle sobre o trabalho | Controle de qualidade | Comunicação com o cliente | Manutenção e rastreabilidade entre artefatos | Criação e manutenção do Projeto de software | Metodologia de desenvolvimento | Gerência de modificações | Gerência de erros | Gerência sobre o projeto como um todo | Integração da equipe | Gerência de riscos | Capacidade de previsão de entrega
SI.01 | Tasks of the activities are performed through the accomplishment of the current Project Plan. | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
SI.02 | Software requirements are defined, analyzed for correctness and testability, approved by the Customer, baselined and communicated. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5
SI.03 | Software architectural and detailed design is developed and baselined. It describes the Software Components and internal and external interfaces of them. Consistency and traceability to software requirements are established. | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
SI.04 | Software Components defined by the design are produced. Unit test are defined and performed to verify the consistency with requirements and the design. Traceability to the requirements and design are established. | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
SI.05 | Software is produced performing integration of Software Components and verified using Test Cases and Test Procedures. Results are recorded at the Test Report. Defects are corrected and consistency and traceability to Software Design are established. | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
SI.06 | A Software Configuration, that meets the Requirements Specification as agreed to with the Customer, which includes user, operation and maintenance documentations is integrated, baselined and stored at the Project Repository. Needs for changes to the Software Configuration are detected and related change requests are initiated. | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3
SI.07 | Verification and Validation Tasks of all required work products are performed using the defined criteria to achieve consistency among output and input products in each activity. Defects are identified, and corrected; records are stored in the Verification/Validation Results. | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3
Atividade | Descrição | SI.01 | SI.02 | SI.03 | SI.04 | SI.05 | SI.06 | SI.07
SI.1 | Software Implementation Initiation | x
SI.2 | Software Requirements Analysis |  | x |  |  |  | x | x
SI.3 | Software Architectural and Detailed Design |  |  | x |  |  | x | x
SI.4 | Software Construction |  |  |  | x |  | x | x
SI.5 | Software Integration and Tests |  |  |  |  | x | x | x
SI.6 | Product Delivery | [5 empty] | x | x
Note on D1: The purpose of the Software Implementation process is the systematic performance of the analysis, design, construction, integration and tests activities for new or modified software products according to the specified requirements. This part of ISO/IEC 29110 is intended to be used by the VSE to establish processes to implement any development approach or methodology including, e.g., agile, evolutionary, incremental, test driven development, etc. based on the VSE organization or project needs.
Note on B13: The Software Implementation Initiation activity ensures that the Project Plan established in Project Planning activity is committed to by the Work Team. The activity provides: - Review of the Project Plan by the Work Team to determine task assignment. - Commitment to Project Plan by the Work Team and Project Manager. - An implementation environment established.
Note on B14: The Software Requirements Analysis activity analyzes the agreed Customer’s requirements and establishes the validated project requirements. The activity provides: - Work Team review of the Project Plan to determine task assignment. - Elicitation, analysis and specification of Customer’s requirements. - Agreement on the Customer requirements. - Verification and validation of requirements. - Version control of the software requirements products.
Note on B15: The Software Architectural and Detailed Design activity transforms the software requirements to the system software architecture and software detailed design. The activity provides: - Work Team review of the Project Plan to determine task assignment. - Design software architecture, Software Components and associated interfaces. - Detailed design of the Software Components and interfaces. - Work Team review of the Requirements Specification. - Software Design verified and defects corrected. - VerifiedTest Cases and Test Procedures for integration testing. - Traceability of the software requirements to the Software Design, Test Cases and Test Procedures. - Design products and documents under version control. NOTE Software Architecture and Detailed Design can be performed separately according to the project schedule.
Note on B16: The Software Construction activity develops the software code and data from the Software Design. The activity provides: - Work Team review of the Project Plan to determine task assignment. - Work Team review of the Software Design to determine software construction sequence. - Coded Software Components and applied unit tests. - Traceability between Software Components and Software Design.
Note on B17: The Software Integration and Tests activity ensures that the integrated Software Components satisfy the software requirements. The activity provides: - Work Team review of the Project Plan to determine task assignment. - Understanding of Test Cases and Procedures and the integration environment. - Integrated Software Components, corrected defects and documented results. - Traceability of requirements and design to the integrated software product. - Documented and verified operational and software user documentations. - Verified Software baseline.
Note on B18: The Product Delivery activity provides the integrated software product to the Customer. The activity provides: - Work Team review of the Project Plan to determine task assignment. - Verified Maintenance Documentation. - Delivery of the software product and applicable documentation in accordance with the Delivery Instructions.

## Classificação
[13 empty] | Peso | Total | 12
Capacidade de controle sobre o trabalho | [6 empty] | x | [5 empty] | 6
Controle de qualidade |  | x | [10 empty] | 11
Comunicação com o cliente | x | [11 empty] | 12
Manutenção e rastreabilidade entre artefatos | [10 empty] | x |  | 2
Criação e manutenção do Projeto de software | [7 empty] | x |  |  |  |  | 5
Metodologia de desenvolvimento |  |  |  |  | x | [7 empty] | 8
Gerência de modificações | [5 empty] | x | [6 empty] | 7
Gerência de erros |  |  |  | x | [8 empty] | 9
Gerência sobre o projeto como um todo | [8 empty] | x |  |  |  | 4
Integração da equipe | [9 empty] | x |  |  | 3
Gerência de riscos | [11 empty] | x | 1
Capacidade de previsão de entrega |  |  | x | [9 empty] | 10

## PM.1
PM.1.1.Q1 | O levantamento de requisitos é feito? | Sim e são registrados em formulários ou ferramentas padronizadas, para todos os projetos de SW | Sim, para todos os projetos de SW, mas os registros não são padronizados | Sim e são registrados em formulários ou ferramentas padronizadas, mas somente para projetos mais complexos ou valiosos | Sim, mas somente para projetos mais complexos ou valiosos, mas os registros não são padronizados | Não | PM.1.1 Review the Statement of Work | Peso da pergunta | Capacidade de controle sobre o trabalho | Controle de qualidade | Comunicação com o cliente | Manutenção e rastreabilidade entre artefatos | Criação e manutenção do Projeto de software | Metodologia de desenvolvimento | Gerência de modificações | Gerência de erros | Gerência sobre o projeto como um todo | Integração da equipe | Gerência de riscos | Capacidade de previsão de entrega | Score por estratégia | Capacidade de controle sobre o trabalho | Controle de qualidade | Comunicação com o cliente | Manutenção e rastreabilidade entre artefatos | Criação e manutenção do Projeto de software | Metodologia de desenvolvimento | Gerência de modificações | Gerência de erros | Gerência sobre o projeto como um todo | Integração da equipe | Gerência de riscos | Capacidade de previsão de entrega | Maior score
[9 empty] | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.1.Q2 | Critérios de aceitação dos requisitos são discriminados? | Sim, em conjunto com o cliente | Sim, somente pelo cliente | Sim, somente pelo GP/LE | Sim, somente pela equipe do projeto | Não/Não são levantados os requisitos
[9 empty] | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.1.Q3 | A empresa possui um documento de abertura de projeto (Declaração de Trabalho, Termo de Abertura do Projeto, etc.?) | Sim e utliza para todos os projetos de SW | Sim mas utiliza somente para os projetos de SW mais complexos ou mais valiosos | Sim mas utiliza somente para alguns projetos de SW ou somente algumas pessoas utilizam | Não há nada formalizado mas algum tipo de documentação é gerada no início do projeto, variando em forma e conteúdo a cada projeto e conforme a pessoa que o produz | Não
[9 empty] | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.1.Q4 | O documento de abertura do projeto de SW é revisado antes do início do projeto? | Sim, pelo GP/LE, equipe e cliente | Sim, pelo GP/LE e equipe | Sim, somente pelo GP/LE ou pela equipe e cliente | Somente para projetos mais complexos ou mais valiosos | Não
[9 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.1.Q5 | O projeto de SW é decomposto em itens que serão entregues (ENTREGÁVEIS) ao cliente? Exemplos: backlog, pacotes de trabalho, itens de trabalho (work items), etc. | Sim, o projeto é decomposto em componentes de SW (sistemas, bibliotecas, sites, etc.), documentações (manual, help, instruções, etc.), itens do projeto (planos, relatórios, etc.) entre outros | Sim, o projeto é decomposto em componentes de SW (sistemas, bibliotecas, sites, etc.) e documentações (manual, help, instruções, etc.) | Sim, o projeto é decomposto em componentes de SW (sistemas, bibliotecas, sites, etc.) | Alguns entregáveis são especificados somente em projetos mais complexos ou valiosos ou somente algumas pessoas fazem isso | Não | PM.1.1 Review the Statement of Work
[9 empty] | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.2.Q1 | São definidas instruções de entrega para os entregáveis? | Sim, para todos os entregáveis, definidas em conjunto com o cliente | Sim, para alguns dos entregáveis, definidas em conjunto com o cliente | Sim, para todos os entregáveis, definidas somente pelo GP/LE ou equipe | Sim, para alguns dos entregáveis, definidas somente pelo GP/LE ou equipe | Não | PM.1.2 Define with the Customer the Delivery Instructions of each one of the Deliverables specified in the Statement of Work
[9 empty] | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.3.Q1 | É gerada uma lista de atividades para desenvolver o SW e prodzir outros entregáveis do projeto? Exemplos: tarefas (tasks), pendências, etc. | Sim, cada entregável possui uma ou mais atividades associadas e elas são levantadas na fase de planejamento | Sim, cada entregável possui uma ou mais atividades associadas e elas são levantadas na fase de execução | Sim mas somente para alguns projetos de SW mais complexos ou mais valiosos, durante a fase de planejamento | Sim mas somente para alguns projetos de SW mais complexos ou mais valiosos, durante a fase de execução | Não | PM.1.3 Identify the specific Tasks to be performed in order to produce the Deliverables and their Software Components identified in the Statement of Work. Include Tasks in the SI process along with verification, validation and reviews with Customer and Work Team Tasks to assure the quality of work products. Identify the Tasks to perform the Delivery Instructions. Document the Tasks.
[9 empty] | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.3.Q2 | O processo de desenvolvimento de SW prevê atividades de verificação, validação e revisão para garantir a qualidade do produto | Sim, unindo a equipe, GP/LE e cliente | Sim, somente entre GP/LE e cliente | Sim, somente para a equipe | Somente em casos de impedimentos/urgência | Não
[9 empty] | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.3.Q3 | Atividades necessárias para executar as instruções de entrega são identificadas? | Sim, durante o planejamento | Sim, durante o desenvolvimento | Sim, durante as validações | Sim, somente quando necessário, próximo à entrega | Não
[9 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.4.Q1 | A duração ou o esforço para realizar cada tarefa é estimado | Sim, durante o planejamento inicial, em conjunto com toda a equipe | Sim, durante o planejamento de cada etapa (sprint, ciclo, iteração, etc.), em conjunto com toda a equipe | Sim, durante o planejamento inicial, individualmente ou pelo GP/LE | Sim, durante o planejamento de cada etapa (sprint, ciclo, etc.), individualmente ou pelo GP/LE | Não | PM.1.4 Establish the Estimated Duration to perform each task.
[9 empty] | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.5.Q1 | As pessoas necessárias para executar o projeto são identificadas? | Sim, durante o planejamento do projeto | Sim, durante o planejamento de cada etapa (sprint, ciclo, iteração, etc.) | Não, a designação é sob demanda, no início de cada atividade | Não, a equipe é muito pequena e todos trabalham no projeto ao mesmo tempo, executando as atividades sob demanda | Não | PM.1.5 Identify and document the Resources: human, material, equipment and tools, standards, including the required training of the Work Team to perform the project. Include in the schedule the dates when Resources and training will be needed.
[9 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.5.Q2 | Os recursos necessários para executar o projeto são identificadas? Exemplo: equipamentos, salas para treinamentos, servidores, ferramentas, etc. | Sim, durante o planejamento do projeto | Sim, durante o planejamento de cada etapa (sprint, ciclo, iteração, etc.) | Não, os recursos são obtidos sob demanda, no início de cada atividade | Não, a estrutura é muito pequena e todos trabalham no projeto ao mesmo tempo, obtendo os recursos sob demanda | Não
[9 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.5.Q3 | Os padrões necessários para executar o projeto são identificadas? Exemplo: procedimentos padrões de desenvolvimento, normas internas, manuais de melhores práticas, etc. | Sim, durante o planejamento do projeto | Sim, durante o planejamento de cada etapa (sprint, ciclo, iteração, etc.) | Não, mas todos da equipe receberam instruções prévias, escritas ou orais, de como executar o projeto | Não, mas todos da equipe receberam algum tipo de treinamento ao entrar na empresa de como executar projetos de SW | Não | PM.1.5 Identify and document the Resources: human, material, equipment and tools, standards, including the required training of the Work Team to perform the project. Include in the
[9 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.5.Q4 | Quando necessário, os treinamentos da equipe essenciais para a execução do projeto são identificados? | Sim, durante o planejamento do projeto | Sim, durante o planejamento de cada etapa (sprint, ciclo, iteração, etc.) | Não, treinamentos são executados sob demanda mas são considerados parte do projeto | Não, treinamentos não são considerados parte do projeto e são executados sob demanda | Treinamentos não são fornecidos para a equipe
[9 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.5.Q5 | As datas em que as pessoas serão requisitadas para o projeto são inseridas no cronograma? | Sim, durante o planejamento do projeto | Sim, durante o planejamento de cada etapa (sprint, ciclo, iteração, etc.) | Não, a designação é sob demanda, no início de cada atividade | Não, a equipe é muito pequena e todos trabalham no projeto ao mesmo tempo, executando as atividades sob demanda | Não
[9 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.5.Q6 | As datas dos treinamentos necessários para o projeto são inseridas no cronograma? | Sim, durante o planejamento do projeto | Sim, durante o planejamento de cada etapa (sprint, ciclo, iteração, etc.) | Não, treinamentos são executados sob demanda mas são considerados parte do projeto | Não, treinamentos não são considerados parte do projeto e são executados sob demanda | Treinamentos não são fornecidos para a equipe
[9 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.6.Q1 | A montagem da equipe do projeto é planejada? | Sim, na fase de planejamento do projeto, de acordo com os recursos disponíveis | Sim, na fase de planejamento do projeto, mas sem levar em consideração os recursos disponíveis | Sim, na fase de planejamento de cada etapa (sprint, ciclo, iteração, etc.) | Não, ela é montada sob demanda, no início de cada atividade | Não, a equipe é muito pequena e todos trabalham no projeto ao mesmo tempo, executando as atividades sob demanda | PM.1.6 Establish the Composition of Work Team assigning roles and responsibilities according to the Resources.
[9 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.6.Q2 | As responsabilidades e papéis de cada membro da equipe são planejadas? | Sim, na fase de planejamento do projeto, de acordo com os recursos disponíveis | Sim, na fase de planejamento do projeto, mas sem levar em consideração os recursos disponíveis | Sim, na fase de planejamento de cada etapa (sprint, ciclo, iteração, etc.) | Não, responsabilidades e papéis são atribuídos sob demanda | Não há atribuição clara de responsabilidades e papéis
[9 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.7.Q1 | As datas de início e término das atividades são estimadas? | Sim, na fase de planejamento do projeto, utilizando as estimativas de tempo/esforço | Sim, na fase de planejamento, sem utilizar estimativas anteriores de tempo e esforço | Sim, na fase de planejamento de cada etapa (sprint, ciclo, iteração, etc.), utilizando as estimativas de tempo/esforço | Sim, na fase de planejamento de cada etapa (sprint, ciclo, iteração, etc.), sem utilizar estimativas anteriores de tempo/esforço | Não | PM.1.7 Assign estimated start and completion dates to each one of the Tasks in order to create the Schedule of the Project Tasks taking into account the assigned Resources, sequence and dependency of the Tasks.
[9 empty] | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.7.Q2 | A disponibilidade dos recursos humanos e materiais é levada em consideração quando as estimativas de cronograma são efetuadas? Exemplo: feriados, férias, parada para manutenção | Sim, durante a fase de planejamento do projeto todos os eventos que afetam os recursos, humanos ou materiais, são inseridos no cronograma | Sim, durante a fase de planejamento do projeto, mas somente os eventos que afetam os recursos humanos são considerados | Sim, na fase de planejamento de cada etapa (sprint, ciclo, iteração, etc.) todos os eventos que afetam os recursos, humanos ou materiais, são inseridos no cronograma | Sim, na fase de planejamento de cada etapa (sprint, ciclo, iteração, etc.), mas somente os eventos que afetam os recursos humanos são considerados | Não | PM.1.7 Assign estimated start and completion dates to each one of the Tasks in order to create the Schedule of the Project Tasks taking into account the assigned Resources, sequence
[9 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.7.Q3 | A relação entre as atividades é considerada na hora de montar o cronograma? | Sim, a sequência e a dependência entre as atividades são analisadas e consideradas na fase de planejamento do projeto | Sim, a sequência e a dependência entre as atividades são analisadas e consideradas na fase de planejamento de cada etapa (sprint, ciclo, iteração, etc.) | Sim, mas somente a sequência entre as atividades é analisada e considerada na fase de planejamento do projeto | Sim, mas somente a sequência entre as atividades é analisada e considerada na fase de planejamento de cada etapa (sprint, ciclo, iteração, etc.) | Não
[9 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.8.Q1 | O esforço total requerido para terminar o projeto é calculado? | Sim, na fase de planejamento do projeto, utilizando as atividades e recursos levantados | Não, somente para cada etapa (sprint, ciclo, iteração, etc.) utilizando atividades e recursos | Sim, utilizando estimativas levantadas pela equipe | Sim, utilizando estimativas levantadas pelo GP/LE | Não | PM.1.8 Calculate and document the project Estimated Effort and Cost.
[9 empty] | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.8.Q2 | O custo total requerido para terminar o projeto é calculado? | Sim, na fase de planejamento do projeto, utilizando as atividades e recursos levantados | Não, somente para cada etapa (sprint, ciclo, iteração, etc.) utilizando atividades e recursos | Sim, utilizando estimativas levantadas pela equipe | Sim, utilizando estimativas levantadas pelo GP/LE | Não
[9 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.9.Q1 | Riscos são identificados e documentados? | Sim, durante o planejamento do projeto | Sim, durante o planejamento de cada etapa (sprint, ciclo, iteração, etc.) | Sim, durante a execução do projeto | Sim, durante a execução do projeto, mas não são documentados | Não, riscos não são considerados no projeto | PM.1.9 Identify and document the risks which may affect the project.
[9 empty] | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.10.Q1 | Existe uma estratégia de controle de versionamento? | Sim, para todos os artefatos do projeto e é documentada na fase de planejamento do projeto | Sim, somente para os artefatos de SW do projeto e é documentada na fase de planejamento do projeto | Sim, para todos os artefatos do projeto mas não faz parte da documentação do projeto | Sim, somente para os artefatos de SW do projeto mas não faz parte da documentação do projeto | Não | PM.1.10 Document the Version Control Strategy in the Project Plan.
[9 empty] | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.11.Q1 | É gerado algum plano de projeto? | Sim, integrando todos os elementos do projeto (termo de abertura, instruções de entrega, atividades, cronograma, composição da equipe, custos, riscos e estratégia de controle de versão) | Sim, integrando somente os principais elementos do projeto | Sim, mas com informações não integradas | Não, mas todos ou os principais elementos do projeto são disponibilizados para a equipe | Não | PM.1.11 Generate the Project Plan integrating the elements previously identified and documented.
[9 empty] | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.12.Q1 | A descrição do produto é criada? | Sim, e após ser documentada é integrada ao plano do projeto | Sim, mas apesar de documentada, não é integrada ao plano do projeto | Sim, mas sem documentação formal, e disponibilizada para toda a equipe | Sim, mas sem documentação formal, e disponibilizada somente para o GP/LE | Não | PM.1.12 Include Product Description, Scope, Objectives and Deliverables in the Project Plan.
[9 empty] | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.12.Q2 | O escopo do projeto é criado? | Sim, e após ser documentado é integrado ao plano do projeto | Sim, mas apesar de documentado, não é integrado ao plano do projeto | Sim, mas sem documentação formal, e disponibilizado para toda a equipe | Sim, mas sem documentação formal, e disponibilizado somente para o GP/LE | Não | PM.1.12 Include Product Description, Scope, Objectives and Deliverables in the Project Plan.
[9 empty] | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.12.Q3 | Os objetivos do projeto são levantados? | Sim, e após serem documentados são integrados ao plano do projeto | Sim, mas apesar de documentados, não são integrados ao plano do projeto | Sim, mas sem documentação formal, e disponibilizados para toda a equipe | Sim, mas sem documentação formal, e disponibilizados somente para o GP/LE | Não
[9 empty] | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.12.Q4 | Os entregáveis do projeto são identificados? | Sim, e após serem documentados são integrados ao plano do projeto | Sim, mas apesar de documentados, não são integrados ao plano do projeto | Sim, mas sem documentação formal, e disponibilizados para toda a equipe | Sim, mas sem documentação formal, e disponibilizados somente para o GP/LE | Não
[9 empty] | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.13.Q1 | É realizada uma análise de viabilidade do projeto? | Sim, todos os elementos do projeto são verificados quanto à viabilidade e consistência, sendo os resultados documentados | Sim, todos os elementos do projeto são verificados quanto à viabilidade e consistência, mas os resultados não são documentados | Sim, mas somente alguns elementos do projeto são verificados quanto à viabilidade e consistência, sendo os resultados documentados | Sim, mas somente alguns elementos do projeto são verificados quanto à viabilidade e consistência, mas os resultados não são documentados | Não | PM.1.13 Verify and obtain approval of the Project Plan. Verify that all Project Plan elements are viable and consistent. The results found are documented in a Verification Results and corrections are made until the document is approved by PM.
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.13.Q2 | Como são tratados os problemas e inconsistências encontrados na análise de viabilidade do projeto? | São documentados e corrigidos, gerando alterações nos demais documentos e planos do projeto afetados | São documentados e corrigidos, mas os documentos e planos do projeto afetados permanecem inalterados | São corrigidos, mas não são documentados | Não são corrigidos | Não é feita a análise de viabilidade do projeto
[9 empty] | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.13.Q3 | O plano de projeto é validado? | Sim, existe um procedimento formal de validação do plano de projeto pelo GP/LE antes do início do projeto | Sim, formalmente pelo GP/LE, mas não existe um procedimento padrão e a validação pode ocorrer até mesmo com o projeto em andamento | Sim, informalmente pelo GP/LE, antes do início do projeto | Sim, informalmente pelo GP/LE, a qualquer momento durante o projeto | Não
[9 empty] | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.15.Q1 | O plano de projeto é revisado? | Sim, existe um procedimento formal de revisão e aprovação do plano de projeto pelo cliente antes do início do projeto, confrontando com os elementos do documento de abertura do projeto | Sim, existe um procedimento formal de revisão e aprovação do plano de projeto somente pelo GP/LE antes do início do projeto, confrontando com os elementos do documento de abertura do projeto | Sim, informalmente pelo cliente, antes do início do projeto | Sim, informalmente pelo GP/LE, a qualquer momento durante o projeto | Não | PM.1.14 Review and accept the Project Plan. Customer reviews and accepts the Project Plan, making sure that the Project Plan elements match with the Statement of Work.
[9 empty] | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.1.16.Q1 | Existe um repositório do projeto? | Sim, definido no planejamento do projeto, documentado e mantido pela estratégia de controle de versão | Sim, definido no planejamento do projeto mas sem controle de versão | Sim, um repositório padrão para todos os projetos da empresa e mantido pela estratégia de controle de versão | Sim, um repositório padrão para todos os projetos da empresa mas sem controle de versão | Não | PM.1.15 Establish the Project Repository using the Version Control Strategy.
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total de questões: | 35

## PM.2
PM.2.1.Q1 | Como é feito o acompanhamento do projeto? | A execução do plano de projeto é monitorada e documentada | A execução do plano de projeto é monitarada mas não é documentada | Não existe um plano de projeto, mas a execução do projeto é controlada pelo GP/LE e documentada | Não existe um plano de projeto, mas a execução do projeto é controlada pelo GP/LE mas não é documentada | Não é realizado | PM.2.1 Monitor the Project Planexecution and record actual data in Progress Status Record. | Peso da pergunta | Capacidade de controle sobre o trabalho | Controle de qualidade | Comunicação com o cliente | Manutenção e rastreabilidade entre artefatos | Criação e manutenção do Projeto de software | Metodologia de desenvolvimento | Gerência de modificações | Gerência de erros | Gerência sobre o projeto como um todo | Integração da equipe | Gerência de riscos | Capacidade de previsão de entrega | Score por estratégia | Capacidade de controle sobre o trabalho | Controle de qualidade | Comunicação com o cliente | Manutenção e rastreabilidade entre artefatos | Criação e manutenção do Projeto de software | Metodologia de desenvolvimento | Gerência de modificações | Gerência de erros | Gerência sobre o projeto como um todo | Integração da equipe | Gerência de riscos | Capacidade de previsão de entrega | Maior score
[9 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.2.2.Q1 | Como são feitas as solicitações de mudança no projeto? | Existe um procedimento padrão de documentação das solicitações, independentes da origem (interna/cliente) | Existe um procedimento padrão de documentação das solicitações, mas somente para as originadas pelo cliente | As solicitações são recebidas e gerenciadas pelo GP/LE sem um procedimento padrão | As solicitações são recebidas e gerenciadas pela equipe sem um procedimento padrão | Não é feito nenhum controle sobre as solicitações de mudança | PM 2.2 Analyse and evaluate the Change Request for cost, schedule and technical impact. The Change Request can be initiated externally by the Customer or internally by the Work Team. Update the Project Plan, if the accepted change does not affect agreements with Customer. Change Request, which affects those agreements, needs to be negotiated by both parties (see PM.2.4).
[9 empty] | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.2.2.Q2 | Como são analisadas as solicitações de mudança no projeto? | O GP/LE analisa os impactos sobre o custo, cronograma e viabilidade técnica | A equipe analisa os impactos sobre o custo, cronograma e viabilidade técnica | O GP/LE analisa os impactos sobre somente um ou dois elementos (custo, cronograma e viabilidade técnica) | A equipe analisa os impactos sobre somente um ou dois elementos (custo, cronograma e viabilidade técnica) | Não é feita nenhuma análise das solicitações
[9 empty] | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.2.2.Q3 | Como são aprovadas as solicitações de mudança no projeto? | Mudanças que não afetam acordos realizados com o cliente podem ser aprovadas pelo GP/LE. Mudanças que afetam os acordos com o cliente, e que não foram originadas do mesmo, devem ser renegociadas. O plano de projeto é atualizado. | Mudanças que não afetam acordos realizados com o cliente podem ser aprovadas pelo GP/LE. Mudanças que afetam os acordos com o cliente, e que não foram originadas do mesmo, devem ser renegociadas. O plano de projeto não é atualizado. | As mudanças são aprovadas pelo GP/LE mas sem considerar os acordos com o cliente. O Plano de projeto é atualizado. | As mudanças são aprovadas pelo GP/LE mas sem considerar os acordos com o cliente. O Plano de projeto não é atualizado. | Não há um procedimento formal de aprovação das solicitações | PM 2.2 Analyse and evaluate the Change Request for cost, schedule and technical impact. The Change Request can be initiated externally by the Customer or internally by the Work Team. Update the Project Plan, if the accepted change does not affect agreements with Customer. Change Request, which affects those agreements, needs to be negotiated by both parties (see PM.2.4).
[9 empty] | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.2.3.Q1 | Como o GP/LE acompanha a equipe? | Reuniões periódicas de revisão são estabelecidas no planejamento do projeto | Reuniões periódicas de revisão são estabelecidas durante o planejamento de cada etapa (sprint, ciclo, iteração, etc.) | Reuniões de revisão são estabelecidas para o início e final de cada etapa (sprint, ciclo, iteração, etc.) | Reuniões de revisão são estabelecidas para o início e final do projeto | Não existe acompanhamento ou só é realizado em caso de impedimentos/urgências | PM.2.3 Conduct revision meetings with the Work Team, identify problems, review risk status, record agreements and track them to closure.
[9 empty] | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.2.3.Q2 | Como os problemas identificados durante a execução do projeto são tratados? | São informados nas reuniões periódicas de revisão entre o GP/LE e a equipe, os status dos riscos são revisados, as correções são documentadas e rastreadas até a conclusão | São informados nas reuniões periódicas de revisão entre o GP/LE e a equipe, as correções são documentadas e rastreadas até a conclusão mas os status dos riscos não são revisados | São informados nas reuniões periódicas de revisão entre o GP/LE e a equipe, mas as correções não são documentadas ou não são rastreadas até a conclusão, também sem considerar os status dos riscos | São corrigidos pela equipe e depois são comunicados ao GP/LE | São corrigidos pela equipe mas não são comunicados ao GP/LE | PM.2.3 Conduct revision meetings with the Work Team, identify problems, review risk status, record agreements and track them to closure.
[9 empty] | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.2.4.Q1 | Como o cliente acompanha o projeto? | Reuniões periódicas são estabelecidas no planejamento do projeto | Reuniões periódicas são estabelecidas durante o planejamento de cada etapa (sprint, ciclo, iteração, etc.) | Reuniões são estabelecidas para o início e final de cada etapa (sprint, ciclo, iteração, etc.) | Reuniões são estabelecidas para o início e final do projeto | Não existe acompanhamento ou só é realizado em caso de impedimentos/urgências | PM.2.4 Conduct revision meetings with the Customer, record agreements and track them to closure. Change Request initiated by Customer or initiated by Work Team, which affects the Customer, needs to be negotiated to reach acceptance of both parties. If necessary, update the Project Plan according to new agreement with Customer.
[9 empty] | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.2.5.Q1 | Como é feito o backup do projeto? | O backup de todos os elementos do projeto (não somente o código fonte) é realizado de acordo com uma estratégia de controle de versão | O backup de todos os elementos do projeto (não somente o código fonte) é realizado, mas sem uma estratégia de controle de versão | O backup somente o código fonte é realizado de acordo com uma estratégia de controle de versão | O backup somente o código fonte é realizado, mas sem uma estratégia de controle de versão | Não é realizado o backup ou não há um procedimento claro sobre como realizá-lo | PM.2.5 Perform backup according to the Version Control Strategy.
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total de questões: | 8

## PM.3
PM.3.1.Q1 | Como são controladas as atividades do projeto? | O progresso das atividades é avaliado periodicamente confrontado as atividades realizadas com as atividades planejadas documentadas no plano de projeto | O progresso das atividades é avaliado periodicamente confrontado as atividades realizadas com as atividades planejadas, mas que não estão documentadas no plano de projeto | O progresso das atividades é avaliado somente ao final das etapas (sprint, ciclo, iteração, etc.) confrontado as atividades realizadas com as atividades planejadas documentadas no plano de projeto | O progresso das atividades é avaliado somente ao final das etapas (sprint, ciclo, iteração, etc.) confrontado as atividades realizadas com as atividades planejadas, mas que não estão documentadas no plano de projeto | Não são controladas | PM.3.1 Evaluate project progress with respect to the Project Plan, comparing: - actual Tasks against planned Tasks - actual results against established project Objectives - actual resource allocation against planned Resources - actual cost against budget estimates - actual time against planned schedule - actual risk against previously identified |  | Peso da pergunta | Capacidade de controle sobre o trabalho | Controle de qualidade | Comunicação com o cliente | Manutenção e rastreabilidade entre artefatos | Criação e manutenção do Projeto de software | Metodologia de desenvolvimento | Gerência de modificações | Gerência de erros | Gerência sobre o projeto como um todo | Integração da equipe | Gerência de riscos | Capacidade de previsão de entrega | Score por estratégia | Capacidade de controle sobre o trabalho | Controle de qualidade | Comunicação com o cliente | Manutenção e rastreabilidade entre artefatos | Criação e manutenção do Projeto de software | Metodologia de desenvolvimento | Gerência de modificações | Gerência de erros | Gerência sobre o projeto como um todo | Integração da equipe | Gerência de riscos | Capacidade de previsão de entrega | Maior score
[8 empty] | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.3.1.Q2 | Como são controlados os objetivos do projeto? | O progresso dos objetivos é avaliado periodicamente confrontado os resultadoos alcançados com os objetivos planejados documentados no plano de projeto | O progresso dos objetivos é avaliado periodicamente confrontado os resultadoos alcançados com os objetivos planejados, mas que não estão documentadas no plano de projeto | O progresso dos objetivos é avaliado somente ao final das etapas (sprint, ciclo, iteração, etc.) confrontado os resultadoos alcançados com os objetivos planejados documentados no plano de projeto | O progresso dos objetivos é avaliado somente ao final das etapas (sprint, ciclo, iteração, etc.) confrontado os resultadoos alcançados com os objetivos planejados, mas que não estão documentadas no plano de projeto | Não são controlados
[8 empty] | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.3.1.Q3 | Como são controlados os recursos do projeto? | O progresso de utilização dos recursos é avaliado periodicamente confrontado a alocação dos recursos com os recursos planejados documentados no plano de projeto | O progresso de utilização dos recursos é avaliado periodicamente confrontado a alocação dos recursos com os recursos planejados, mas que não estão documentados no plano de projeto | O progresso de utilização dos recursos é avaliado somente ao final das etapas (sprint, ciclo, iteração, etc.) confrontado a alocação dos recursos com os recursos planejados documentados no plano de projeto | O progresso de utilização dos recursos é avaliado somente ao final das etapas (sprint, ciclo, iteração, etc.) confrontado a alocação dos recursos com os recursos planejados, mas que não estão documentados no plano de projeto | Não são controlados | PM.3.1 Evaluate project progress with respect to the Project Plan, comparing: - actual Tasks against planned Tasks - actual results against established project Objectives - actual resource allocation against planned Resources - actual cost against budget estimates - actual time against planned schedule - actual risk against previously identified
[8 empty] | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.3.1.Q4 | Como são controlados os custos do projeto? | O progresso dos custos é avaliado periodicamente confrontado os gastos com o orçamento planejado documentado no plano de projeto | O progresso dos custos é avaliado periodicamente confrontado os gastos com o orçamento planejado, mas que não estão documentados no plano de projeto | O progresso dos custos é avaliado somente ao final das etapas (sprint, ciclo, iteração, etc.) confrontado os gastos com o orçamento planejado documentado no plano de projeto | O progresso dos custos é avaliado somente ao final das etapas (sprint, ciclo, iteração, etc.) confrontado os gastos com o orçamento planejado, mas que não estão documentados no plano de projeto | Não são controlados
[8 empty] | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.3.1.Q5 | Como é controlado o conograma do projeto? | O cronograma é avaliado periodicamente confrontado o tempo gasto com o tempo planejado documentado no plano de projeto | O cronograma é avaliado periodicamente confrontado o tempo gasto com o tempo planejado, mas que não está documentado no plano de projeto | O cronograma é avaliado somente ao final das etapas (sprint, ciclo, iteração, etc.) confrontado o tempo gasto com o tempo planejado documentado no plano de projeto | O cronograma é avaliado somente ao final das etapas (sprint, ciclo, iteração, etc.) confrontado o tempo gasto com o tempo planejado, mas que não está documentado no plano de projeto | Não é controlado | PM.3.1 Evaluate project progress with respect to the Project Plan, comparing: - actual Tasks against planned Tasks - actual results against established project Objectives - actual resource allocation against planned Resources - actual cost against budget estimates - actual time against planned schedule - actual risk against previously identified
[8 empty] | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.3.1.Q6 | Como são controlados os riscos do projeto? | O progresso dos riscos é avaliado periodicamente confrontado os riscos encontrados com os riscos identificados previamente documentados no plano de projeto | O progresso dos riscos é avaliado periodicamente confrontado os riscos encontrados com os riscos identificados previamente, mas que não estão documentados no plano de projeto | O progresso dos riscos é avaliado somente ao final das etapas (sprint, ciclo, iteração, etc.) confrontado os riscos encontrados com os riscos identificados previamente documentados no plano de projeto | O progresso dos riscos é avaliado somente ao final das etapas (sprint, ciclo, iteração, etc.) confrontado os riscos encontrados com os riscos identificados previamente, mas que não estão documentados no plano de projeto | Não são controlados
[8 empty] | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.3.2.Q1 | Como são tratados os problemas, desvios ou riscos identificados durante a execução do projeto que possam prejudicar a finalização do mesmo? | Ações corretivas são estabelecidas, documentadas e rastreadas até sua conclusão | Ações corretivas são estabelecidas e documentadas, mas não são rastreadas até sua conclusão | Ações corretivas são estabelecidas mas não são documentadas e não são rastreadas até sua conclusão | A equipe executa as ações corretivas sem documentação formal ou sem informar ao GP/LE | Não são identificados ou são tratados indevidamente (sem documentação, quando o problema já tomou proporções muito grandes, etc.) | PM.3.2 Establish actions to correct deviations or problems and identified risks concerning the accomplishment of the plan, as needed, document them in Correction Register and track them to closure.
[8 empty] | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.3.3.Q1 | Como são tratadas as mudanças aos requisitos ou plano de projeto identificados durante a execução do projeto que possam prejudicar a finalização do mesmo? | Potenciais riscos, problemas e/ou grandes desvios que prejudiquem a finalização do projeto são identificados e uma solicitação de mudanças é documentada para avaliação do GP/LE | Uma solicitação de mudanças é documentada para avaliação do GP/LE mas sem a identificação dos potenciais riscos, problemas e/ou grandes desvios que prejudiquem a finalização do projeto | Potenciais riscos, problemas e/ou grandes desvios que prejudiquem a finalização do projeto são identificados, mas nenhuma solicitação de mudança é gerada e avaliada | As mudanças são realizadas pela equipe, mas nenhuma solicitação de mudança é gerada e avaliada | As mudanças não são documentadas ou avaliadas | PM.3.3 Identify changes to requirements and/or Project Plan to address major deviations, potential risks or problems concerning the accomplishment of the plan, document them in Change Request and track them to closure.
[8 empty] | 0 |  | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total de questões: | 8

## PM.4
PM.4.1.Q1 | Como o projeto é encerrado? | O encerramento do projeto é formalizado de acordo com as instruções de entrega e o aceite do cliente é conseguido através da assinatura de um documento de aceitação | O aceite do cliente é conseguido através da assinatura de um documento de aceitação, mas não há processo de encerramento formalizado nas instruções de entrega | O encerramento do projeto é formalizado de acordo com as instruções de entrega mas o aceite do cliente não é exigido | O encerramento é informal e o aceite do cliente é realizado através de meios eletrônicos (e-mail, mensagens, etc.) ou verbalmente | Não há processo de encerramento | PM.4.1. Formalize the completion of the project according to the Delivery Instructions established in the Project Plan, providing acceptance support and getting the Acceptance Record signed. |  | Peso da pergunta | Capacidade de controle sobre o trabalho | Controle de qualidade | Comunicação com o cliente | Manutenção e rastreabilidade entre artefatos | Criação e manutenção do Projeto de software | Metodologia de desenvolvimento | Gerência de modificações | Gerência de erros | Gerência sobre o projeto como um todo | Integração da equipe | Gerência de riscos | Capacidade de previsão de entrega | Score por estratégia | Capacidade de controle sobre o trabalho | Controle de qualidade | Comunicação com o cliente | Manutenção e rastreabilidade entre artefatos | Criação e manutenção do Projeto de software | Metodologia de desenvolvimento | Gerência de modificações | Gerência de erros | Gerência sobre o projeto como um todo | Integração da equipe | Gerência de riscos | Capacidade de previsão de entrega | Maior score
[8 empty] | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM.4.2.Q1 | O que ocorre após o encerramento do projeto? | O repositório do projeto é atualizado, as lições aprendidas são documentadas e apresentadas em uma reunião de encerramento | O repositório do projeto é atualizado, as lições aprendidas são documentadas mas não são apresentadas em uma reunião de encerramento | O repositório do projeto é atualizado, mas as lições aprendidas não são documentadas e não há uma reunião de encerramento | Não existe repositório do projeto | Nada ocorre | PM.4.2 Update Project Repository.
[8 empty] | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total de questões: | 2

## Avaliação PM
Código | Pergunta | Score final
PM.1.1.Q1 | O levantamento de requisitos é feito? | 0
PM.1.1.Q2 | Critérios de aceitação dos requisitos são discriminados? | 0
PM.1.1.Q3 | A empresa possui um documento de abertura de projeto (Declaração de Trabalho, Termo de Abertura do Projeto, etc.?) | 0
PM.1.1.Q4 | O documento de abertura do projeto de SW é revisado antes do início do projeto? | 0
PM.1.1.Q5 | O projeto de SW é decomposto em itens que serão entregues (ENTREGÁVEIS) ao cliente? Exemplos: backlog, pacotes de trabalho, itens de trabalho (work items), etc. | 0
PM.1.2.Q1 | São definidas instruções de entrega para os entregáveis? | 0
PM.1.3.Q1 | É gerada uma lista de atividades para desenvolver o SW e prodzir outros entregáveis do projeto? Exemplos: tarefas (tasks), pendências, etc. | 0
PM.1.3.Q2 | O processo de desenvolvimento de SW prevê atividades de verificação, validação e revisão para garantir a qualidade do produto | 0
PM.1.3.Q3 | Atividades necessárias para executar as instruções de entrega são identificadas? | 0
PM.1.4.Q1 | A duração ou o esforço para realizar cada tarefa é estimado | 0
PM.1.5.Q1 | As pessoas necessárias para executar o projeto são identificadas? | 0
PM.1.5.Q2 | Os recursos necessários para executar o projeto são identificadas? Exemplo: equipamentos, salas para treinamentos, servidores, ferramentas, etc. | 0
PM.1.5.Q3 | Os padrões necessários para executar o projeto são identificadas? Exemplo: procedimentos padrões de desenvolvimento, normas internas, manuais de melhores práticas, etc. | 0
PM.1.5.Q4 | Quando necessário, os treinamentos da equipe essenciais para a execução do projeto são identificados? | 0
PM.1.5.Q5 | As datas em que as pessoas serão requisitadas para o projeto são inseridas no cronograma? | 0
PM.1.5.Q6 | As datas dos treinamentos necessários para o projeto são inseridas no cronograma? | 0
PM.1.6.Q1 | A montagem da equipe do projeto é planejada? | 0
PM.1.6.Q2 | As responsabilidades e papéis de cada membro da equipe são planejadas? | 0
PM.1.7.Q1 | As datas de início e término das atividades são estimadas? | 0
PM.1.7.Q2 | A disponibilidade dos recursos humanos e materiais é levada em consideração quando as estimativas de cronograma são efetuadas? Exemplo: feriados, férias, parada para manutenção | 0
PM.1.7.Q3 | A relação entre as atividades é considerada na hora de montar o cronograma? | 0
PM.1.8.Q1 | O esforço total requerido para terminar o projeto é calculado? | 0
PM.1.8.Q2 | O custo total requerido para terminar o projeto é calculado? | 0
PM.1.9.Q1 | Riscos são identificados e documentados? | 0
PM.1.10.Q1 | Existe uma estratégia de controle de versionamento? | 0
PM.1.11.Q1 | É gerado algum plano de projeto? | 0
PM.1.12.Q1 | A descrição do produto é criada? | 0
PM.1.12.Q2 | O escopo do projeto é criado? | 0
PM.1.12.Q3 | Os objetivos do projeto são levantados? | 0
PM.1.12.Q4 | Os entregáveis do projeto são identificados? | 0
PM.1.13.Q1 | É realizada uma análise de viabilidade do projeto? | 0
PM.1.13.Q2 | Como são tratados os problemas e inconsistências encontrados na análise de viabilidade do projeto? | 0
PM.1.13.Q3 | O plano de projeto é validado? | 0
PM.1.15.Q1 | O plano de projeto é revisado? | 0
PM.1.16.Q1 | Existe um repositório do projeto? | 0
PM.2.1.Q1 | Como é feito o acompanhamento do projeto? | 0
PM.2.2.Q1 | Como são feitas as solicitações de mudança no projeto? | 0
PM.2.2.Q2 | Como são analisadas as solicitações de mudança no projeto? | 0
PM.2.2.Q3 | Como são aprovadas as solicitações de mudança no projeto? | 0
PM.2.3.Q1 | Como o GP/LE acompanha a equipe? | 0
PM.2.3.Q2 | Como os problemas identificados durante a execução do projeto são tratados? | 0
PM.2.4.Q1 | Como o cliente acompanha o projeto? | 0
PM.2.5.Q1 | Como é feito o backup do projeto? | 0
PM.3.1.Q1 | Como são controladas as atividades do projeto? | 0
PM.3.1.Q2 | Como são controlados os objetivos do projeto? | 0
PM.3.1.Q3 | Como são controlados os recursos do projeto? | 0
PM.3.1.Q4 | Como são controlados os custos do projeto? | 0
PM.3.1.Q5 | Como é controlado o conograma do projeto? | 0
PM.3.1.Q6 | Como são controlados os riscos do projeto? | 0
PM.3.2.Q1 | Como são tratados os problemas, desvios ou riscos identificados durante a execução do projeto que possam prejudicar a finalização do mesmo? | 0
PM.3.3.Q1 | Como são tratadas as mudanças aos requisitos ou plano de projeto identificados durante a execução do projeto que possam prejudicar a finalização do mesmo? | 0
PM.4.1.Q1 | Como o projeto é encerrado? | 0
PM.4.2.Q1 | O que ocorre após o encerramento do projeto? | 0

## Exemplo
Classificação das estratégias pela empresa
Gerência de erros | 1
Gerência sobre o projeto como um todo | 3
Integração da equipe | 4
Gerência de riscos | 2
Capacidade de previsão de entrega | 5
Comunicação com o cliente | 6
Exemplo (simplificado) de pergunta e dos pesos das respostas
Você avisa seu cliente quando uma nova versão está disponível?
Sempre | ( ) | 1
A maioria das vezes | ( ) | 2
Algumas vezes | ( ) | 3
Raramente | (x) | 4
Nunca | ( ) | 5
Peso da pergunta p/cada estratégia x peso da resposta x classificação da estratégia pela empresa = classificação por estratégia
Gerência de erros |  | 1 | x | 4 | x | 1 | = | 4
Gerência sobre o projeto como um todo |  | 2 | x | 4 | x | 3 | = | 24
Integração da equipe |  | 0 | x | 4 | x | 4 | = | 0
Gerência de riscos |  | 1 | x | 4 | x | 2 | = | 8
Capacidade de previsão de entrega |  | 4 | x | 4 | x | 5 | = | 80
Comunicação com o cliente |  | 5 | x | 4 | x | 6 | = | 120